| ردیف | عملیات | مدت زمان | ردیف پیش نیاز |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تشکیل پرونده تخریب و نوسازی در دفتر خدمات الکترونیک شهرداری |  |  |
| 2 | پرداخت فیش ناظرین و آزمایشگاه خاک و شرکت مجری |  |  |
| 3 | قرارداد با دفتر فنی مهندسی برای طراحی ۴ رشته |  |  |
| 4 | گرفتن دستور نقشه از شهرداری منطقه | 2 ماه تقریبا |  |
| 5 | صدور فیش جواز و پرداخت فیش |  |  |
| 6 | تایید نقشه های اجرایی و سازه و پیش نویس |  |  |
| 7 | اخذ جواز از شهرداری منطقه | 9 ماه تقریبا |  |
| 8 | گرفتن مجوز شروع به کار ناحیه شهرداری ( تقریبا 2 هفته بعد از گرفتن جواز ) |  |  |
| 9 | ساخت اتاق کارگری و مهندسی و سرویس و حمام برای پرسنل |  |  |
| 10 | جمع آوری انشعابات گاز و برق و آب و در صورت نیاز جابجایی انشعابات |  |  |
| 11 | بستن حصار کارگاهی |  |  |
| 12 | هماهنگی با اکیپ داربست برای نخاله گیر سمت کوچه و همسایه ها |  |  |
| 13 | خاکبرداری، آواربرداری، فروختن ضایعات اسکلت، تخریب، رگلاژ کف گود با بابکت + اجرای سازه نگهبان |  |  |
| 14 | کرسی چینی یا قالب بندی فونداسیون برای بتن ریزی، سیمانکاری یا کشیدن نایلون روی خاک بدنه دور تادور + جانمایی چاه های ارت و آب بارون و فاضلاب |  |  |
| 15 | آرماتوربندی فونداسیون و ریشه پله و ستون ها (تخلیه میلگرد بعد از محاسبات نقشه) |  |  |
| 16 | نقشه برداری برای موقعیت زمین و آکس گذاری ستون ها |  |  |
| 17 | اجرای بتن مگر یا نظافت فونداسیون (دستی با ملات یا با میکسربتن ریزی) |  |  |
| 18 | درآوردن محدوده چاله آسانسور و چاله موتورخانه و شمع های سازه نگهبان قبل از رگلاژ و بتن مگر |  |  |
| 19 | اجرای همبندی با میلگرد بدون آج و جوشکاری به همدیگر و ستون ها |  |  |
| 20 | هماهنگی با شرکت آزمایشگاه بتن و میلگرد برای تست کشش وفشار |  |  |
| 21 | هماهنگی با شرکت آسانسور برای جانمایی پلیت های کف آسانسور و طبقه همکف |  |  |
| 22 | آماده کردن پلیت ها وجوش دادن شاخه برای مهار و ضد زنگ زدن برای نما و بالا و پایین پودرها برای وال پست های سنتی + دور آسانسور |  |  |
| 23 | بافتن میلگرد ستون های طبقات اعم از سنجاقی، خاموت، تسمه ، رامکا، ریسمان کشی، بستن جک و قلاب برای مهار کردن ستون ها + شاقول کردن ستون ها |  |  |
| 24 | بتن ریزی فونداسیون |  |  |
| 25 | بتن ریزی ستون های طبقه زیر زمین |  |  |
| 26 | بستن کفی پودرها و لوله و جک برای سقف اول تا سقف آخر |  |  |
| 27 | خرید نبشی 5 یا 6 سبک برای وال پست + ناودانی منقطع + میلگرد بستر و قلاب و تفنگ هیلتی |  |  |
| 28 | سفارش و تخلیه تیرچه بتن و فوم سقفی (برای سقف تیرچه یونولیت) |  |  |
| 29 | جانمایی محل داکت ها و رایزرها با فوم سقفی در تمام طبقات |  |  |
| 30 | هماهنگی با ناظرین برای گزارش مرحله ای |  |  |
| 31 | کنترل میلگردهای هر سقف (تقویت و خاموت و اودکا و ژوأن و کنترل فواصل عرض و طول راه پله و آسانسور و نمای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی |  |  |
| 32 | زدن حفاظ داخل بتن با میلگرد خم شده و جوشکاری و بستن به همدیگر + کشیدن نوار خطر |  |  |
| 33 | محاسبه دقیق حجم بتن ریزی برای همه سقف ها و ستون ها |  |  |
| 34 | آب دادن و کیورینگ بتن و محافظ در برابر سرما و گرما |  |  |
| 35 | اتصال میلگردهای ستون ها با فورجینگ بلافاصله بعد از بتن ریزی هر سقف و قبل از بستن قالب ستون ها |  |  |
| 36 | تیغههای زیرزمین و همکف به همسایه ها نزدیکتر شود و نیازی به رعایت درز انقطاع نیست (تجاوز به حریم کوچه و حیاط و درز) برای استفاده از حداکثر فضا وپارکینگ |  |  |
| 37 | انداختن میلگردهای آویز داخل یونولیتهای سقفی برای رابیتس کاری و عبور لوله های تاسیساتی (برق ، آب و فاضلاب) |  |  |
| 38 | اجرای میلگرد همبندی در تمام سقف ها ستونها تا خرپشته |  |  |
| 39 | کنترل لاغری ستونها و زدن فواصل جدید هر طبقه با رامکا |  |  |
| 40 | تخلیه مصالح لازم برای تیغه چینی و سفت کاری (ماسه کفی+ بلوک سیمانی سبک + سیمان سیاه) و کشیدن در همه طبقات + فوم 3 سانتی و ناودونی منقطع و تفنگ با پیچ رول پلاک و میلگرد بستر و قلاب |  |  |
| 41 | خرید لوازم ضروری کارگاه ( ایمنی بنایی حفاظتی و ... ) از ابزارفروش، مصالح فروش و بازار آهن |  |  |
| 42 | سرویس و تعمیر همه وسایل برای ساختمان (بالابر + فرز و مینی فرز + هیلتی و دلر و ... ) |  |  |
| 43 | گرفتن گاز کارگاهی به جای پر کردن کپسول گاز شهری برای آب گرمکن و حمام و توالت ( در زمستان کمبود گاز و گران شدن گاز کپسولی ) |  |  |
| 44 | استفاده از پشم سنگ ایران بین واحدها و دو عدد بلوک 10 سانتی |  |  |
| 45 | نظافت مرتب خیابان کوچه و حیاط و ساختمان و همسایهها |  |  |
| 46 | هماهنگی با اکیپ داربست برای نمای جلو و پشت کار و همسایهها |  |  |
| 47 | ضد زنگ زدن تمام آهن آلات وال پستها و شای کشیهای داکتها و آسانسور و نعل درگاهیها و فریمها |  |  |
| 48 | شاسیکشی آسانسور بلافاصله بعد از اتمام اسکلت و قبل از تیغه چینی راهپله و آسانسور |  |  |
| 49 | تیغه چینی زیر زمین با آجر فشاری حاصل از تخریب و دست دوم طبقه همکف و پشت بام سفال و بقیه طبقات بلوک سیمانی سبک |  |  |
| 50 | لولهکشی موقت کارگاهی بلافاصله بعداز پایان اسکلت در هر طبقه و واحد |  |  |
| 51 | کشیدن برق کارگاهی و تابلو برق در هر طبقه کنار آسانسور |  |  |
| 52 | اجرای میلگرد بستر همزمان با تیغه چینی در هر دو رگ |  |  |
| 53 | اجرای نعل درگاهی بالکنها ، پنجرهها و دربهای ورودی و اتاق و سرویس و حمام تمام ساختمان همزمان با تیغه چینی انجام میشود |  |  |
| 54 | درآوردن ارتفاع کل ساختمان و تمام طبقات به صورت مجزا و مشخص کردن تراز کف همه واحدها پاگردها و آسانسور بعد از اسکلت |  |  |
| 55 | یک رگه کردن طبقات قبل از شروع تیغه چینی و کنترل با طبقات زیرین با سوراخکاری و شاقول کردن |  |  |
| 56 | تکمیل آهن کشی دال آسانسور و بتنریزی و گذاشتن بالابر داخل چاله آسانسور |  |  |
| 57 | خرید مصالح گچ و خاک و گیپتون طبقه صورت گچکار و تقسیم در طبقات |  |  |
| 58 | کرومبندی گچ و خاک برای لوله گذاری برق |  |  |
| 59 | زدن گچ گیپتون با توری مش فایبرگلاس روی ستونها و محل تغییر مصالح آهنی و دیوار و بتن با چسب آهن و گچ گیپتون |  |  |
| 60 | هماهنگی با کانالساز برای جانمایی و مسیر دستگاه داکت اسپیلت و دریچهها و برگشتی و شاسی دستگاه |  |  |
| 61 | تخلیه صورت لولهکشی گاز و شروع کار قبل از لولهکشی آب |  |  |
| 62 | جانمایی مسیر رایزرهای آب، گاز ، برق و آتش نشانی در لابی |  |  |
| 63 | لوله کشی آتش نشانی |  |  |
| 64 | نظافت همه طبقات و جانمایی توالت های ایرانی، فرنگی وال هنگ، فلاش تانک و سوراخ کاری سقف برای لوله کشی آب و فاضلاب و کشیدن لولههای هواکشی از داکتها |  |  |
| 65 | کندن چاههای فاضلاب و آب باران و صاف کردن کف زیرزمین |  |  |
| 66 | کشیدن گونی یا لفاف روی داربست نما |  |  |
| 67 | رابیز کاری نما طبق طراحی سنگ کاری (نبشی3 میلگرد 10 بدون آج و قوطی3و4 و توری رابیس و سیم رابیس |  |  |
| 68 | شاسی کشی داکتها توسط لولهکشی آب و فاضلاب و تاسیسات |  |  |
| 69 | سیمانکاری دیوارهای پشتکا (آستر و رویه) + داربست + پودر سنگ+ سیمان سفید+ سیمان سیاه |  |  |
| 70 | خریدن استامبولی و تخته بشکه به تعداد زیاد برای گچ و خاک و رابیز کاری نما |  |  |
| 71 | تخلیه نخالههای گچ و خاک به طبقه اول و ریختن با پایین داخل خاور |  |  |
| 72 | اندازه گیری پنجرهها برای ساخت فریم آهنی توسط آهنگر |  |  |
| 73 | تخلیه مصالح لازم برای سنگ کاری نما ( سیمان سیاه + ماسه شسته + سنگ + آجر نسوز |  |  |
| 74 | ساخت درب های انباری زیر زمین، اتاق آسانسور و پشت بام |  |  |
| 75 | سنگکاری نما همزمان اجرای فریم پنجرهها و دریچههای تامین هوا |  |  |
| 76 | بالا کشیرن فریم پنجرهها از سمت نما بوسیله قرقره با بالابر |  |  |
| 77 | کفسازی و سیمانکاری سرویس و حمام و آشپزخانه برای عایق کاری ، قیرگونی همه کفسازیهای .... و بالکنها |  |  |
| 78 | خرید چسب 123 به صورت کارتنی+ چسب ماستیک سنگ گالنی برای سنگکاری نما + اسکوپ پروانهای |  |  |
| 79 | هماهنگی اکیپ رابیزکاری سقفها با اکیپ اجرای کانال داکت اسپلیت |  |  |
| 80 | تکمیل لوله گذاری برق از بدنه و کف و سقف قبل از اجرای گچ و خاک |  |  |
| 81 | خرید صورت برق و جانمایی آیفون جانمایی آیفون کلید پریز آنتن و فیوز مینیاتوری و کلید هوشمند داکت اسپلیت |  |  |
| 82 | ایزوگام دیوارهای زیرزمین سیمانکاری بدنه دیوارها |  |  |
| 83 | جانمایی قطعکن گاز واحدها، آشپزخانه و پکیج بالکن |  |  |
| 84 | کنده کاری و نظافت مسیر لولههای گاز و رایزر داخل لابی طبقات |  |  |
| 85 | سیمانکاری چاله آسانسور از داخل + کشیدن نایلون روی ریلها |  |  |
| 86 | شاسی کشی داکت و رابیزکاری سقف راه پله پاگردها قبل از شورع سنگ کاری |  |  |
| 87 | سنگ کاری بدنه راه پله |  |  |
| 88 | خریدن و کشیدن لوله مسی و کابل های برق داکتها از محل دستگاهها تا پشت بام (لوله کشی داکت اسپلیت یا کولر گازی) |  |  |
| 89 | رابیز کاری سقف واحدها |  |  |
| 90 | تست لوله کشی فاضلاب توسط ناظر و لوله کشی تاسیسات |  |  |
| 91 | کروم بندی و کفسازی خرپشته و پشت بام (پوکه و ماسه کفی و سیمان) |  |  |
| 92 | اندازه گیری فریم آهنی دربهای ضد حریق راه پله قبل از شروع سنگ کاری راه پله (همزمان با سنگ کاری اجرا میشوند یا بصورت دوغابی) |  |  |
| 93 | استراکچر وال هنگها همزمان با تیغه چینی اجرا می شوند |  |  |
| 94 | عایق کاری خرپشته و پشت بام ( قبل از سفیدکاری سقفها) |  |  |
| 95 | ریختن پودر سنگ و کشیدن ملات محافظ روی قبرگونی |  |  |
| 96 | شروع کاشیکاری بندنه و سرویس و حمام و آشپزخانه (بعداز پایان رابیزکاری سقفها و عایقکاری و کفسازی و سیمانکاری) |  |  |
| 97 | کشیدن ملات محافظ روی لوله های آب، برق و گاز در کف |  |  |
| 98 | موزاییک کاری کف پشت بام و خرپشته بعداز عایق کاری و سنگکاری بدنه جانپناه پشت بام |  |  |
| 99 | تکمیل فاضلاب تا طبقه اول و وصل کردن به اگو یا چاه فاضلاب |  |  |
| 100 | بستن فوریهای سقفهای رابیس کاری شده بعداز عبور لوله های تاسیساتی سقفها و پرکردن تمام سوراخ بین واحدها و فضاها در زیر سقف |  |  |
| 101 | کشیدن گچ زیر کار سقف قبل از سفیدکاری |  |  |
| 102 | سنگ کاری بدنه زیرزمین و انباری ها |  |  |
| 103 | سنگ کاری بالکن ها (بدنه و کف) همراه با فریم آهنی (اول بدنه دوم کف + کفشور) |  |  |
| 104 | رابیتس کاری سقف همکف و زیرزمین و انباری ها |  |  |
| 105 | کف سازی دور تادور طبقه همکف و سیمانکار نیم متر بدنه |  |  |
| 106 | ایزوگام دورتادور طبقه همکف ( جاگذاری فریم درب های ضد سرقت هم زمان با سنگ کاری لابی) |  |  |
| 107 | سنگ کاری بدنه لابی ها بعداز نصب درب های آسانسور و عبور کامل رایزرهای تاسیساتی (آب ، برق ، گاز و آتش نشانی) |  |  |
| 108 | سنگ کاری بدنه همکف پارکینگ |  |  |
| 109 | اصلاح تراز اسپرینکرهای سقف همکف و زیر زمین بعداز اتمام رابیتس کاری |  |  |
| 110 | سنگ کاری کف پله ها، پاگردها و لابی |  |  |
| 111 | اجرای سنگ آستانه سرویس و حمام همه واحدها بعداز اتمام کاشیکاری |  |  |
| 112 | تخلیه پوکه معدنی قروه برای کف واحدها + پخش کردن در کف طبقات با سیمان و آب |  |  |
| 113 | سنگ کاری کف واحدها ( گذاشتن فریم هالوژنها قبل از گچکاری |  |  |
| 114 | سفیدکاری گچ هر واحد بعد از اتمام سنگکاری کف واحد |  |  |
| 115 | انتقال اتاقهای نگهبان انبار و توالت به طبقه اول سفیدکاری شده |  |  |
| 116 | تکمیل لوله کشی برق و آب و فاضلاب همکف قبل از شروع سنگ کاری |  |  |
| 117 | جمع آوری آب موقت کارگاهی و وصل شدن آب به شبکه اصلی (جمع آوری داربستهای نما و پشت کار) |  |  |
| 118 | سنگ کاری کف زیرزمین |  |  |
| 119 | اندازه گیری و ساخت پنجره های PVC یا آلومینیومی و نصب |  |  |
| 120 | اندازهگیری دربهای چوبی اتاق و سرویس و حمام و ساخت و نصب |  |  |
| 121 | شروع نقاشی بعداز خشک شدن سفیدکاری و پایان بنایی واحدها |  |  |
| 122 | اندازهگیری و ساخت فریم آهنی و ورودیها و پارکینگ |  |  |
| 123 | سنگکاری بدنه حیاط و ورودیها (همزمان با فریمها) |  |  |
| 124 | تخلیه نخالههای اضافی طبقات به بیرون کارگاه (مخصوصاً نخاله گچ کاری) |  |  |
| 125 | جابجایی کنتور آب توسط مأمور آب |  |  |
| 126 | سنگکاری کف حیاط و رمپ + درآوردن تراز ابتدا و انتها و شیب رمپ |  |  |
| 127 | اندازهگیری و ساخت کابینتها و کمدها یک ماه قبل از شروع کار |  |  |
| 128 | اندازهگیری و ساخت کابین آسانسور و خرید مدل کابین |  |  |
| 129 | سیم کشی برق و تکمیل کار (تا الان لوله گذاری انجام شد) |  |  |
| 130 | گرفتن تابلو برق و وصل کردن به شبکه اصلی (3 فاز) برای کفسابی و راه اندازی آسانسور |  |  |
| 131 | جمع آوری برق موقت کارگاهی و وصل کردن به تابلو برق |  |  |
| 132 | خرید و نصب پکیجهای کل واحدها در بالکن |  |  |
| 133 | نقاش چند دست رنگ قبل از کابینت کاری و بعداز کفسابی |  |  |
| 134 | نصب پنجره های PVC قبل از نقاشی و بتونه کاری |  |  |
| 135 | نصب همه کمدها و کابینتها بعداز کفسابی واحدها |  |  |
| 136 | گچکاری سقف همکف و زیرزمین |  |  |
| 137 | سفیدکاری سیمان بدنه چاله آسانسور |  |  |
| 138 | کفسابی همه واحدها |  |  |
| 139 | آوردن کابین آسانسور و نصب |  |  |
| 140 | سیم کشی و نصب همه آیفون ها |  |  |
| 141 | سیم کشی اعلام حریق طبقات |  |  |
| 142 | ضدرنگ و رنگ درب های ورودی و پارکینگ، انباری ها، اتاق آسانسور و پشت بام |  |  |
| 143 | خریدن شیرآلات و روشویی ها و فرنگی سرویس حمام |  |  |
| 144 | تکمیل کلید پریز برق و آیفون و آنتن |  |  |
| 145 | تکمیل نقاشی چند دست آخر (بعد از اتمام کابینت و کمدها) |  |  |
| 146 | نرده کشی راه پله (آهنی یا استیل) بعداز بالا بردن قطعات و کمد کابینت |  |  |
| 147 | نصب جک درب پارکینگ |  |  |
| 148 | اندازه گیری، ساخت و نصب دریچه های داکت اسپلیت |  |  |
| 149 | نصب درب های ضد حریق (با چسب فوم پلی یورتان پر میشود) |  |  |
| 150 | نصب درب های ضد سرقت |  |  |
| 151 | نصب کامل درب های آسانسور |  |  |
| 152 | راه اندازی آسانسور و نصب (مکانیکی +برقی) بعداز رفع ایرادات یک هفته (بنایی) |  |  |
| 153 | خرید دستگیره کمدها و درب ها و لولاها |  |  |
| 154 | نصب درب های چوبی اتقاق و سرویس و حمام ( بهمراه دستگیره ها) |  |  |
| 155 | تکمیل نصب کمدها و کمابینت ها (حداقل یک ماه و نیم کار داره) |  |  |
| 156 | نصب کنتورهای گاز برای راه اندازی پکیج و داکت اسپلیت |  |  |
| 157 | راه انداری پکیج + تست آبگرم توسط نصاب |  |  |
| 158 | تخلیه و نصب دستگاه های داکت اسپلیت |  |  |
| 159 | راه اندازی دستگاه های داکت اسپلیت و کندانسورها + تست |  |  |
| 160 | نصب قرنیز دورتادور واحدها و سقف ها |  |  |
| 161 | نصب شیرآلات حخمام و توالت بعداز نصب درب های چوبی |  |  |
| 162 | نسب و راه اندازی پمپ و مخزن موتورخانه دفنی توسط لوله کش |  |  |
| 163 | گرفتن تاییدیه آسانسور بعداز اتمام بنایی و رفع همه ایرادات بعداز دو جلسه بازدید |  |  |
| 164 | تکمیل و نصب همه دریچه های سقفی و دیواری ساختمان در زیر زمین و همکف و پشت بام و لابی ها |  |  |
| 165 | در هر مرحله از کار باید نظافت واحدها انجام شود و به بیرون کارگاه منتقل شود |  |  |
| 166 | گرفتن گارانتی های پکیج و دستگاه های داکت اسپلیت |  |  |
| 167 | نصب هود و گاز رومیزی در صورت لازم و گرفتن گارانتی ها |  |  |
| 169 | شستشوی کف سرویس ها و حمام ها با جرمگیر و بدنه آشپزخانه بین کابینتی |  |  |
| 170 | خریدن و سفارش تلق های سقف سرویس و حمام و نصب |  |  |